## Items
技術相談 - 要望事項 | [6 empty] | ↓英語・日本語のみでも問題ありません。
Technical consultation - Requirements items | [6 empty] | ↓ English or Japanese only is fine.
番号 | 日付 | 項目 | 現状 | 変更点 | 状況 | ご担当 | ご回答 | 完了見込み
No | Date | Item | Current status | Change point | Status | Person | Answers | Completion prospect
1 | 2023-09-01 | ベースとするプログラムのVersionは4月にDucさんから頂戴したInstall版とします。問題ありませんか？ | - | - | Requested
1 |  | The version of the base program is the Install version that Duc-san gave us in April. Is there any problem?
2 | 2023-09-01 | MAIで一部の起動スクリプトを修正しましたので添付にてお送りします。 start_controller.sh , run_controller_node.sh | - | - | Requested
2 |  | MAI has modified some of the startup scripts, which we have attached. start_controller.sh , run_controller_node.sh
3 | 2023-09-01 | PGMの変更をお願いいたします。 ・非常停止時を除き、人の操作なしに連続で稼動する。 | （画面上で選択、なければ）設定済みルート走行して終了 | 起動時、ルート選択されるまで待機。ルート実行後、ルート選択前に戻る。 | Requested
3 |  | Please change the PGM. ・It operates continuously without human operation except in the case of emergency stop. | (Select on screen, otherwise) End after running the configured route | On startup, waits for root to be selected. Returns after root execution but before root selection.
4 | 2023-09-01 | PGMの変更をお願いいたします。 ・ＰＣの起動時に人の操作なしに走行可能な状態にする。 | 複数のスクリプトを手起動する。 | スクリプトを自動起動する設定。 | Requested
4 |  | Please change the PGM. ・When the PC starts up, it will be able to run without human intervention. | Manually start multiple scripts. | Settings for starting scripts automatically.

## Report
技術相談 - ご報告フォーマット
Technical consultation - Report format
0
ご報告日 | ご担当 | 対応時間 | 対応内容 | 次週予定
Report Date | Person | Hours | Details | Plan from next week
2023-09-04
2023-09-04