## Items
技術相談 - 要望事項 | [6 empty] | ↓英語・日本語のみでも問題ありません。
Technical consultation - Requirements items | [6 empty] | ↓ English or Japanese only is fine.
番号 | 日付 | 項目 | 現状 | 変更点 | 状況 | ご担当 | ご回答 | 完了見込み
No | Date | Item | Current status | Change point | Status | Person | Answers | Completion prospect
1 | 2023-09-01 | ベースとするプログラムのVersionは4月にDucさんから頂戴したInstall版とします。問題ありませんか？ | - | - | Requested | 内山 Duc | 問題ないと思いますが，今週確認します。 | ９月１１日までに状況確認
1 |  | The version of the base program is the Install version that Duc-san gave us in April. Is there any problem?
2 | 2023-09-01 | MAIで一部の起動スクリプトを修正しましたので添付にてお送りします。 start_controller.sh , run_controller_node.sh | - | - | Requested | 内山 Duc | 問題ないと思いますが，今週確認します。 | ９月１１日までに状況確認
2 |  | MAI has modified some of the startup scripts, which we have attached. start_controller.sh , run_controller_node.sh
3 | 2023-09-01 | PGMの変更をお願いいたします。 ・非常停止時を除き、人の操作なしに連続で稼動する。 | （画面上で選択、なければ）設定済みルート走行して終了 | 起動時、ルート選択されるまで待機。ルート実行後、ルート選択前に戻る。 | Requested | 内山 Duc | 「Standbyモード」設計 6h 「Root-selectingモード」設計 7h 「Runモード」設計 7h モード間での機能の変更6h 実験 4h | １０月末完了 時間は目安ですが，超過する可能性があります。
3 |  | Please change the PGM. ・It operates continuously without human operation except in the case of emergency stop. | (Select on screen, otherwise) End after running the configured route | On startup, waits for root to be selected. Returns after root execution but before root selection.
4 | 2023-09-01 | PGMの変更をお願いいたします。 ・ＰＣの起動時に人の操作なしに走行可能な状態にする。 | 複数のスクリプトを手起動する。 | スクリプトを自動起動する設定。 | Requested | 内山 Duc | プログラム自動実行する機能の設計 6h MiniPC起動際の設定 5h 実験 4h | １１月から開始１１月末完了 時間は目安ですが，超過する可能性があります。
4 |  | Please change the PGM. ・When the PC starts up, it will be able to run without human intervention. | Manually start multiple scripts. | Settings for starting scripts automatically.
5 | 2023-09-12 | TUT様打ち上げ： 電源が１～２分で自動的に落ちる。 ↓ 下記の確認をお願いいたします。 ①充電していない状態でスイッチをONにする ②1~2分で落ちる前に充電を開始する ③上記で落ちたら繰り返し、ある程度充電してみる | (専用機Gr回答) バッテリーが充電を必要としていると思います。 バッテリーが数分後のセーフティモードに移行して電源が落ちていると思われます。 電源ONで自前で運転できているときに充電してください。 おそらく電源OFFの時に充電をしても充電されていないと思います。 | - | Requested | Duc | バッテリーを充電して電源が落ちないようになりました． | ９月１７日までに状況確認
5 |  | Launched from TUT: Power automatically goes down in 1-2 minutes. ↓ Please confirm the following. ① Turn the switch ON without charging. ② Start charging before the battery drops in 1-2 minutes. ③ If the battery drops above, repeat and try charging to some extent. | (Answer by Gr of the dedicated machine) I think the battery needs charging. I think the battery went into safety mode after a few minutes and the power is down. Charge the battery when it is turned on and you are able to drive it. The battery is probably not charged when the power is turned off.

## Report
技術相談 - ご報告フォーマット
Technical consultation - Report format
| ご報告日 | ご担当 | 対応時間 | 対応内容 | 次週予定
| Report Date | Person | Hours | Details | Plan from next week
1 | 2023-09-25 | Duc | 3 | Trajectory Selecting Mode: Route_senderを調整する． 旧：musashiのRoute_senderファイルがroute_numberを入力し，生成したルートを選択する 新：ルートの点(x1,y1,x2,y2,…)を入力する． | GithubにコードをPushする
2 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 5 | Trajectory Selecting Mode: 軌道生成の流れを調整する． 旧：軌道生成の際，最初の点はマップ座標の原点でした． 新：最初の点はロボットの最新座標になる． | GithubにコードをPushする
3 | 2023-09-25 | Duc | 2 | Trajectory Selecting Mode: 実験：(動画：selectingrouteandrun.mov) 1. Standby modeをオンする. 2. Trajectory selecting modeをオンして, 1番目のルートを選択する. 3. Control Node でロボットが1番目のルートに沿って走行する. 4. 1番目のルートを走り終えた後, Control Nodeをオフする．2番目のルートを選択する． 5. Control Node でロボットが2番目のルートに沿って走行する. | ControlモードとSelecting Routeモードを連結する．