## Items
技術相談 - 要望事項 | [6 empty] | ↓英語・日本語のみでも問題ありません。
Technical consultation - Requirements items | [6 empty] | ↓ English or Japanese only is fine.
番号 | 日付 | 項目 | 現状 | 変更点 | 状況 | ご担当 | ご回答 | 完了見込み
No | Date | Item | Current status | Change point | Status | Person | Answers | Completion prospect
1 | 2023-09-01 | ベースとするプログラムのVersionは4月にDucさんから頂戴したInstall版とします。問題ありませんか？ | - | - | Requested | 内山 Duc | 問題ないと思いますが，今週確認します。 | ９月１１日までに状況確認
1 |  | The version of the base program is the Install version that Duc-san gave us in April. Is there any problem?
2 | 2023-09-01 | MAIで一部の起動スクリプトを修正しましたので添付にてお送りします。 start_controller.sh , run_controller_node.sh | - | - | Requested | 内山 Duc | 問題ないと思いますが，今週確認します。 | ９月１１日までに状況確認
2 |  | MAI has modified some of the startup scripts, which we have attached. start_controller.sh , run_controller_node.sh
3 | 2023-09-01 | PGMの変更をお願いいたします。 ・非常停止時を除き、人の操作なしに連続で稼動する。 | （画面上で選択、なければ）設定済みルート走行して終了 | 起動時、ルート選択されるまで待機。ルート実行後、ルート選択前に戻る。 | Requested | 内山 Duc | 「Standbyモード」設計 6h 「Root-selectingモード」設計 7h 「Runモード」設計 7h モード間での機能の変更6h 実験 4h | １０月末完了 時間は目安ですが，超過する可能性があります。
3 |  | Please change the PGM. ・It operates continuously without human operation except in the case of emergency stop. | (Select on screen, otherwise) End after running the configured route | On startup, waits for root to be selected. Returns after root execution but before root selection.
4 | 2023-09-01 | PGMの変更をお願いいたします。 ・ＰＣの起動時に人の操作なしに走行可能な状態にする。 | 複数のスクリプトを手起動する。 | スクリプトを自動起動する設定。 | Requested | 内山 Duc | プログラム自動実行する機能の設計 6h MiniPC起動際の設定 5h 実験 4h | １１月から開始１１月末完了 時間は目安ですが，超過する可能性があります。
4 |  | Please change the PGM. ・When the PC starts up, it will be able to run without human intervention. | Manually start multiple scripts. | Settings for starting scripts automatically.
5 | 2023-09-12 | TUT様打ち上げ： 電源が１～２分で自動的に落ちる。 ↓ 下記の確認をお願いいたします。 ①充電していない状態でスイッチをONにする ②1~2分で落ちる前に充電を開始する ③上記で落ちたら繰り返し、ある程度充電してみる | (専用機Gr回答) バッテリーが充電を必要としていると思います。 バッテリーが数分後のセーフティモードに移行して電源が落ちていると思われます。 電源ONで自前で運転できているときに充電してください。 おそらく電源OFFの時に充電をしても充電されていないと思います。 | - | Requested |  | 9/17 のご報告欄に記載あり
5 |  | Launched from TUT: Power automatically goes down in 1-2 minutes. ↓ Please confirm the following. ① Turn the switch ON without charging. ② Start charging before the battery drops in 1-2 minutes. ③ If the battery drops above, repeat and try charging to some extent. | (Answer by Gr of the dedicated machine) I think the battery needs charging. I think the battery went into safety mode after a few minutes and the power is down. Charge the battery when it is turned on and you are able to drive it. The battery is probably not charged when the power is turned off.

## Report
技術相談 - ご報告フォーマット
Technical consultation - Report format
25
| ご報告日 | ご担当 | 対応時間 | 対応内容 | 次週予定
| Report Date | Person | Hours | Details | Plan from next week | Musashi AI 確認
| 23/10/2023 | 内山，Duc | 5 | ・タスク②検討： PCの起動時に人の操作なしに走行可能な状態にする ・提案： Pm2というパッケージでプログラムを自動起動する |  | MAI側のGUI対応を別途用意しており、連携対応中です。 Pure_persuiteで到着時にROSのメッセージを発行するように変更しましたので添付いたします。ご確認くださいますでしょうか。(11/3)
| 23/10/2023 | 内山，Duc | 5 | タスク②プログラミング： Pm2のパッケージのインストールと設定のプログラミング |  | 申し訳ありませんがご相談です。 Controll_nodeを常時起動に変更することは簡単でしたらご対応できますでしょうか。(11/3)
| 23/10/2023 | 内山，Duc | 3 | TUTのMiniPCでPm2を実行する GithubにコードをPushする |  | 弊社側でもPM2導入し、動作確認できております。(11/3)
| 2023-10-10 | 内山，Duc | 1 | 実験装置を確認する: Musashiの方と同じ装置で開発する： - 大学の方でのMiniPCで実験する． | MiniPCに環境を設定し，コードを準備する | ・最初に回転して方向を合わせるアイディアは大変良いと思いました。起動追跡も良好です。ただ、Goal2に向けてわずかな修正のために回転するケースが見受けられました。これは許容誤差の調整で解決しそうに思えます。 ・次のStepとしては、ゴールに到達した時にそれをUI側で受信したいと考えています。到着時にROSのメッセージを発行する、または別の方法で実現できませんでしょうか。ご提案いただきたく思っております。 ・なお、新機能の確認結果は↓Runモードの行にも記載しました。（10/20 木田）
1 | 2023-10-02 | 内山，Duc | 10 | 「Runモード」の新機能を設計する： -「軌道の必要性」機能: 最初「Standbyモード」 を実行して, 軌道がなくて,「Runモード」を実行すると, ロボットが動かない． -「ロボットの姿勢確認」と「回転」機能: 最初「Standbyモード」を実行して, 軌道を選択する. しかし, 最初ロボットの姿勢と軌道の向きが合わないと ロボットが軌道に沿わないで自由に動く. そのため，最初「ロボットの姿勢確認」でロボットの姿勢が軌道の向きに合うまで「回転」をする. - 「ゴールに達すると停止して, プログラム終了」機能 : ゴールに達するとき, プログラムを終了する. | GithubにコードをPushする
| 2023-09-25 | 内山，Duc | 3 | Trajectory Selecting Mode: Route_senderの調整 旧：musashiのRoute_senderファイルがroute_numberを入力し，生成したルートを選択 新：ルートの点(x1,y1,x2,y2,…)を入力 | GithubにコードをPushする
| 2023-09-25 | 内山，Duc | 5 | Trajectory Selecting Mode: 軌道生成の流れの調整 旧：軌道生成の際，最初の点はマップ座標の原点 新：最初の点はロボットの最新座標 | GithubにコードをPushする | ・軌道を受け取るまで動かない：確認できました。 ・軌道の方向になるまで回転する：確認できました。ただし、到着地付近でnear goal2 で回転するケースがありました。 ・ゴールで停止：確認できました。
| 2023-09-25 | 内山，Duc | 2 | Trajectory Selecting Mode: 実験：(動画：selectingrouteandrun.mov) 1. Standby modeをオンする. 2. Trajectory selecting modeをオンして, 1番目のルートを選択する. 3. Control Node でロボットが1番目のルートに沿って走行する. 4. 1番目のルートを走り終えた後, Control Nodeをオフする．2番目のルートを選択する． 5. Control Node でロボットが2番目のルートに沿って走行する. | ControlモードとSelecting Routeモードを連結する．
| 2023-09-17 | 内山 Duc | 7 | StandBy Mode: - 起動際, デバイス接続とマップ表示した． - bashファイル「start_standby_mode.sh」を作成し, Standby モードを開始する. - マップ上に軌道が無くなり，軌道選択モードで， 軌道を選択すると，マップに軌道を表示する. | GithubにコードをPushする． 「Standbyモードと軌道選択モードの連結」と「StandbyモードとController_runモードの連結」を考慮する
| 2023-09-17 | 内山 Duc | 3 | Trajectory Selecting Mode: - bashファイル「start_routeselect_mode.sh」を作成し '軌道選択モードを開始した． - Route_sender.pyで軌道を選択してマップにそのRoute を表示した． - Standbyモード中，「start_routeselect_mode.sh」を実行 して軌道選択を開始し，軌道を選択するようにする． | 軌道選択モードの開発を続ける．
| 2023-09-17 | 内山 Duc |  | バッテリーを充電して電源が落ちないようになりました．ありがとうございました。
| 2023-09-11 | 内山 Duc | 5 | ロボットの状態確認 Stand-by モードの設計 | ロボットの状態確認（電源ON後，1-2分で自動でOFFになるので，確認いただきたい。） Stand-by モードのプログラム作成
2023-09-04